## POA
AVANCE POA MARZO 2022
METAS DEL PROYECTO | PRODUCTO/ACTIVIDAD | TAREA | F. INICIO | F. FIN | PARTIDA | PRESUPUESTO |  | TOTAL
[6 empty] | TM.FISCAL | FOND. PROP |  | MARZO
EJECUTAR EL 90% DEL PRESUPUESTO DE OPERACIÓN DEL CPD | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL CPD | Pro secretaria de las comisiones permanentes u ocasionales conformadas por el pleno del Consejo (Permanente) | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  |  |  | Acta de comision de Regimen administrativo para reforma POA, Informe de Rendición de Cuentas y Liquidación presupuestaria Acta de la prosecretaria de la Comisión Ocasional de Movilidad Humana Actas 5 y 6 de la prosecretaria de la comisión ocasional de reglamento al concurso de JMPDNA e informe de cierre Comisión revisión de reglamento SE: 2 convocatorias enviadas y su respectiva reunión ejecutadas 2 actas elaboradas (1 aprobada) 2 pedidos de información a UTH Una propuesta de reglamento aprobada por la comisión para ser llevada al pleno del CPD Comisión Ocasional de JMPD de nudos criticos NNA Seguimiento realizado a la SIS respecto a la hoja de ruta aprobada por el Pleno del CPD. Se cuenta con una hoja Excel –Informe de avance-remitida por la SIS, la misma que se remitió a las/los miembros de la comisión
|  | Gestión Administrativa y financiera del CPD (Permanente) | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 730101 | $ 360.00 | $ 0.00 | $ 360.00 | EN ELABORACION DE DOCUMENTOS PREPARATORIOS PARA CONTRATACIONES (CERTIFICACIONES CATE, POA PAC), PAGOS DE SERVICIOS BASICOS, LIQUIDACION HABERES , DIETAS, NOMINA, ENFOQUE 360 (LICENCIA VIDEO CONFERENCIAS )
[5 empty] | 730104 | $ 2,000.00 | $ 0.00 | $ 2,000.00
[5 empty] | 730105 | $ 10,800.00 | $ 0.00 | $ 10,800.00
[5 empty] | 730203 | $ 120.00 | $ 0.00 | $ 120.00
[5 empty] | 730208 | $ 27,500.00 | $ 0.00 | $ 27,500.00
[5 empty] | 730209 | $ 1,000.00 | $ 0.00 | $ 1,000.00
[5 empty] | 730301 | $ 100.00 | $ 0.00 | $ 100.00
[5 empty] | 730402 | $ 1,500.00 | $ 6,500.00 | $ 8,000.00
[5 empty] | 730404 | $ 100.00 | $ 0.00 | $ 100.00
[5 empty] | 730405 | $ 1,200.00 | $ 0.00 | $ 1,200.00
[5 empty] | 730702 | $ 19,480.00 | $ 0.00 | $ 19,480.00
[5 empty] | 730704 | $ 1,600.00 | $ 0.00 | $ 1,600.00
[5 empty] | 730801 | $ 500.00 | $ 0.00 | $ 500.00
[5 empty] | 730803 | $ 1,400.00 | $ 0.00 | $ 1,400.00
[5 empty] | 730804 | $ 2,000.00 | $ 0.00 | $ 2,000.00
[5 empty] | 730805 | $ 1,500.00 | $ 0.00 | $ 1,500.00
[5 empty] | 730813 | $ 700.00 | $ 0.00 | $ 700.00
[5 empty] | 730820 | $ 400.00 | $ 0.00 | $ 400.00
[5 empty] | 770102 | $ 100.00 | $ 0.00 | $ 100.00
[5 empty] | 770201 | $ 2,000.00 | $ 0.00 | $ 2,000.00
[5 empty] | 770203 | $ 100.00 | $ 0.00 | $ 100.00
[5 empty] | 730703 | $ 0.00 | $ 3,000.00 | $ 3,000.00
[5 empty] | 730802 | $ 0.00 | $ 400.00 | $ 400.00
[5 empty] | 840107 | $ 0.00 | $ 10,000.00 | $ 10,000.00
|  | Gestión técnica de Talento Humano (Permanente) | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 710105 | $ 409,108.00 | $ 0.00 | $ 409,108.00 | PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022 PAGO DIETAS CONSEJEROS SC
[5 empty] | 710106 | $ 13,164.00 | $ 0.00 | $ 13,164.00
[5 empty] | 710306 | $ 1,920.00 | $ 0.00 | $ 1,920.00
[5 empty] | 710401 | $ 100.00 | $ 0.00 | $ 100.00
[5 empty] | 710304 | $ 240.00 | $ 0.00 | $ 240.00
[5 empty] | 710408 | $ 100.00 | $ 0.00 | $ 100.00
[5 empty] | 710203 | $ 41,596.67 | $ 0.00 | $ 41,596.67
[5 empty] | 710204 | $ 11,399.17 | $ 0.00 | $ 11,399.17
[5 empty] | 710510 | $ 58,854.72 | $ 0.00 | $ 58,854.72
[5 empty] | 710513 | $ 10,120.00 | $ 0.00 | $ 10,120.00
[5 empty] | 710601 | $ 56,754.13 | $ 0.00 | $ 56,754.13
[5 empty] | 710602 | $ 36,794.53 | $ 0.00 | $ 36,794.53
[5 empty] | 710707 | $ 8,174.00 | $ 0.00 | $ 8,174.00
[5 empty] | 730612 | $ 2,300.00 | $ 0.00 | $ 2,300.00
[5 empty] | 770301 | $ 20,938.50 | $ 0.00 | $ 20,938.50
|  | Ejecutar el Concurso publico de Méritos y Oposición de Secretario/a Ejecutivo (arrastre) (Especifica) | 2022-01-01 | 2022-05-31 |  |  |  |  | Revisión de la caja de herramientas y propuesta del Reglamento que regula el concurso para la designación del Secretario/a Ejecutivo/a, realizada de manera conjunta con la comisión conformada para el efecto, con un avance del 10%.
|  | Realizar el Proceso de Rendición de Cuentas (Especifica) | 2022-01-01 | 2022-06-30 |  |  |  |  | Informe de Rendición de Cuentas aprobado por el Pleno del Conejo
|  | Realizar el Concursos de Personal CPD (Especifica) | 2022-04-28 | 2022-06-18
| ASESORIA TÉCNICA AL CPD Y SUS MIEMBROS | Asesorar legalmente al Pleno del Consejo (Permanente) | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  |  |  | Asesoramiento miembros del Pleno de Consejo de Protección de Derechos en la sesión de 18 de marzo de 2022.
|  | Revisar y analizar normativa local y nacional (Permanente) | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 730702 | $ 1,000.00 | $ 0.00 | $ 1,000.00 | Revisión, análisis y suscripción para la elaboración de Convenio macro con la Universidad Indoamérica; 2. Revisión normativa sobre: Firma electrónica, y proceso de selección de concurso de méritos (acciones afirmativas).
|  | Elaborar proyectos de normas internas, resoluciones, reglamentos entre otros instrumentos legales (Permanente) | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  |  |  | Proyecto de resolución de inicio y declaratoria de desierto del proceso de contratación No. CCD-CPD-2022-001, para la “Actualización de la Ruta de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el Distrito Metropolitano de Quito”.
|  | Patrocinar y representar al CPD-DMQ en procesos judiciales y extrajudiciales. (Permanente) | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  |  |  | La Dirección Jurídica en el mes de marzo del 2022, no ha sido convocado ni se le ha requerido su patrocinio en representación del CPD-DMQ.
|  | Asesorar legalmente en reuniones, sesiones, comités y otros espacios interinstitucionales (Permanente) | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  |  |  | Asesoría Jurídica en diferentes reuniones tanto presenciales como telemáticas: Secretaría del Comité de Transparencia; Comisiones de Revisión del Reglamento de JMPD y Secretaría Ejecutiva; y Sesiones de Pleno de Consejo de Protección de Derechos en la sesión de 18 de marzo de 2022.
|  | Acompañamiento en la pro secretaria de las comisiones permanentes u ocasionales conformadas por el pleno sel Consejo (Permanente) | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  |  |  | Caja de herramientas a aplicarse en el concurso de elección de Secretario/a Ejecutivo/a; y miembros de las Juntas Metropolitanas de Protección de Derechos de Niñez y Adolescencia del DMQ.
|  | Coordinar y asesorar al Pleno del Consejo de Protección de Derechos para el cumplimiento de sus atribuciones (Permanente) | 2022-01-01 | 2022-12-31
|  | Ejecutar el concurso de méritos y oposición para designación de miembros de JMPDNA de las zonas de La Delicia y Manuela Sáenz. ( Arrastre) (Especifica) | 2022-01-01 | 2022-05-31 |  |  |  |  | Propuesta de caja de herramientas y Reglamento que regula el concurso para la selección de miembros de las Juntas Metropolitanas de Protección de Derechos de NNA, con avance a un 20%.
|  | Ejecutar el concurso de méritos y oposición para designación de miembros de JMPDNA de las zonas de Calderon y Quitumbe. (Arrastre) (Especifica) | 2022-01-01 | 2022-05-31 |  |  |  |  | Propuesta de caja de herramientas y Reglamento que regula el concurso para la selección de miembros de las Juntas Metropolitanas de Protección de Derechos de NNA, con avance a un 20% .
ELABORAR DOS AGENDAS DE PROTECCIÓN DE DERECHOS | FORMULACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA, EN SITUACIÓN DE RIESGOY/O VULNERABILIDAD | Actualización de metodología de Planes de Incidencia de las Agendas de Protección de Derechos (Especifica) | 2022-04-01 | 2022-05-30
|  | Actualización de Agendas de Protección de Derechos ( Pueblos y Nacionalidades Indigenas) (Especifica) | 2022-05-01 | 2022-08-31
|  | Actualización de Agendas de Protección de Derechos ( Pueblo afros) (Especifica) | 2022-07-01 | 2022-10-30
|  | Actualización de Planes de Incidencia de Agendas de Protección de Derechos de Pueblos y Nacionalidades Indigenas (Especifica) | 2022-10-01 | 2022-10-31
|  | Actualización de Planes de Incidencia de Agendas de Protección de Derechos de Pueblos Afros (Especifica) | 2022-11-01 | 2022-11-30
ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOS SOBRE TRANSVERSALIZACIÓN DE ENFOQUES DE DERECHOS | ELABORACIÓN DE INFORMES DE INCIDENCIA DE TRANSVERSALIZACIÓN DE ENFOQUES DE DERECHOS | Analizar los instrumentos de políticas públicas de protección de derechos de grupos de atención prioritaria, en situación de riesgo y/o vulnerabilidad para la verificación de la transversalización de enfoques (Permanente) | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  |  |  | - Aportes al Informe de Implementación de Políticas Públicas de Igualdad en el GAD DMQ -Proceso de Rendición de Cuentas 2021 - Informe Técnico de Incidencia en la Propuesta del Plan Distrital de MH del DMQ - Informe Técnico de Incidencia al "Reglamento que regula la creación y funcionamiento de la Mesa Técnica de Trabajo del DMQ contra la trata de personas”
REALIZAR EL SEGUIMIENTO A 4 INSTRUMENTOS DE POLÍTICA PÚBLICA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA, PERSONAS EN SITUACIÓN DE RIESGO Y/O VULNERABILIDAD PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE DERECHOS | ELABORAR INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA, PERSONAS EN SITUACIÓN DE RIESGO Y/O VULNERABILIDAD PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE DERECHOS | Evaluación de Agendas de Protección de Derechos de Pueblos y Nacionalidades Indigenas (Especifica) | 2022-02-01 | 2022-03-30 |  |  |  |  | Construcción de instrumentos para levantamiento de la Información a: * Instituciones Públicas * Titulares Derechos * CCD
|  | Evaluación de Agendas de Protección de Derechos pueblos afros (Especifica) | 2022-04-01 | 2022-05-30
|  | Seguimiento y evaluación de un instrumento de pública de protección de derechos (Especifica) | 2022-05-01 | 2022-07-31
|  | Seguimiento de la Ruta de Protección de Derechos de Personas en Situación de Movilidad Humana en el DMQ (Especifica) | 2022-08-01 | 2022-12-31
DESARROLLAR 8 DOCUMENTOS TÉCNICOS SOBRE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA, EN SITUACIÓN DE RIESGO Y/O VULNERABILIDAD | GENERAR DOCUMENTOS TÉCNICOS SOBRE LOS GAP PARA LA INCIDENCIA DE POLÍTICA PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DERECHOS | Implementar base de datos documental y bibliográfica sobre los GAP. (Permanente) | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  |  |  | Se solicita a la Unidad de Tecnologías de la Información, la instalación del Sistema KOHA; así como el análisis técnico – informático correspondiente
|  | Generar reportes, análisis y documentos técnicos sobre la situación de los grupos de atención prioritaria, personas en condiciones de vulnerabilidad y/o riesgo, naturaleza y animales. (Permanente) | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  |  |  |  | Se elaborarron lo siguientes documentos: - Ficha de Datos – 8M - Ayuda Memoria: Medidas administrativas de protección a mujeres en el ciclo de vida - Informe Técnico de Gestión de las Juntas Metropolitanas de Protección de Derechos en el año 2020
|  | Investigación de Impacto Covid en los grupos de atención Prioritaria en el DMQ, Perspectivas para la formulación de Política Pública de protección derechos (Especifica) | 2022-03-01 | 2022-11-30 |  |  |  |  | Se realizará la revisión de la estructura del informe de necesidad de la consultoría con la responsable de compras públicas, previa la suscripción correspondiente del documento
|  | Elaborar la primera investigaciones de los GAP según el plan de investigación (Especifica) | 2022-06-01 | 2022-12-31
REALIZAR DOS INFORMES DE OBSERVANCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS | ELABORAR INFORMES DE OBSERVANCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS | Elaboración de pronunciamientos públicos para la protección de derechos (Permanente) | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  |  |  | 1 Pronunciamiento "Veto Parcial del Presidente respecto al proyecto de ley que regula la interrupción voluntaria del embarazo por violación podría ser regresiva de derechos en un estado constitucional de derechos y justicia"
|  | Asesorar a los titulares de derechos y/u organizaciones en casos amenaza o vulneración de derechos humanos, de la naturaleza y animales (casos emblematicos para retroalimentacion de Política pública (Permanente) | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  |  |  | 7 asesorías realizadas relacionada con GAP (3 NNA, 2 PAM, 1 MUJERES, 1 JÓVENES)
|  | Coordinar acciones con organizaciones, instituciones de atención, protección y restitución de derechos en casos emblemáticos de vulneración de derechos humanos, de la naturaleza y animales (Permanente) | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  |  |  | 1 Coordinación interinstitucional ejecutada para la protección de derechos de GAP, en el marco del procedimiento de OVD (1 NNA)
|  | Actualización de la ruta de protección de derechos de NNA (Especifica) | 2022-01-01 | 2022-06-30 | 730601 | $ 0.00 | $ 7,000.00 | $ 7,000.00 | 1reunión con Visión Mundial para establecer los nuevos lineamientos del proceso de Consultoria de Ruta de NNA, considerando que se declaró desiero por no presntación de propuesta del oferetne. Se actualiza Informe de NEcesidad, terminos de referencia y se contacta con 6 posibles oferetnes para que remitan cotizaciones
|  | Socializar Ruta de Adultos Mayores (Especifica) | 2022-02-01 | 2022-02-28 |  |  |  |  | Finalizado
|  | Actualización del procedimiento piloto para la observancia de vulneración de derechos (Especifica) | 2022-02-01 | 2022-02-28 |  |  |  |  | Finalizado
|  | Socializar Ruta de Diversidades (Especifica) | 2022-03-01 | 2022-03-30 |  |  |  |  | 1 Metodología para la socialización de la ruta de protección 2 Talleres para la socialización de la ruta de protección
|  | Socializar Ruta de Movilidad Humana (Especifica) | 2022-03-01 | 2022-04-30 |  |  |  |  | Coordinación con ACNUR para la identificación de actores para realizar los talleres de socialización de la ruta
|  | Socializar Ruta de NNA (Especifica) | 2022-06-01 | 2022-06-30
|  | Actualización Ruta de Mujeres (Especifica) | 2022-07-01 | 2022-10-30
|  | Socializar Ruta de Mujeres (Especifica) | 2022-11-01 | 2022-11-30
ELABORAR 2 INFORMES DE OBSERVANCIA DE POLÍTICA PÚBLICA | OBSERVANCIA E INCIDENCIA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN EL DMQ | Activar procesos de Observancia de Política Publica de Pueblos Afros ( fase 2 y 3) (arrastre) (Especifica) | 2022-01-01 | 2022-04-30 |  |  |  |  | 1 IOPP finalizado, aprobado por SE y subido a la página web 
|  | Evaluar y actualizar la metodología para la observancia de políticas públicas (Especifica) | 2022-01-24 | 2022-03-07 |  |  |  |  | 1 procedimmiento de OPP actualizado y aprobado por SE
|  | Implementar la fase de seguimiento de procesos de Observancia de Política Pública de jovenes ejecutados en 2019 (Especifica) | 2022-02-01 | 2022-02-28 |  |  |  |  | Informe preliminar de seguimiento a la Observancia de Política Pública de jóvenes ejecutados en 2019 revisado
|  | Implementar la fase de seguimiento de procesos de Observancia de Política Pública de medidas de protección ejecutados en 2020 (Especifica) | 2022-03-01 | 2022-03-30 |  |  |  |  | Informe preliminar de seguimiento a la Observancia de política pública de medidas de protección ejecutado en 2020 revisado
|  | Implementar la fase de seguimiento de procesos de Observancia de Política Pública de derechos colectivos ejecutados en 2020 (Especifica) | 2022-04-01 | 2022-04-30
|  | Evaluar la implementación de las recomendaciones establecidas en los Informes de Observancia de Política Pública 2020 -2019 (Especifica) | 2022-05-01 | 2022-05-31
|  | Activar procesos de Observancia de Política Publica ( fase 1, 2 3) Naturaleza y Animales (Especifica) | 2022-06-01 | 2022-11-30
|  | Implementar la fase de seguimiento de procesos de Observancia de Política Pública de Inmunización ejecutados 2021 (Especifica) | 2022-08-01 | 2022-11-30
|  | Evaluar la implementación de las recomendaciones establecidas en los Informes de Observancia de Política Pública 2021 (Especifica) | 2022-11-01 | 2022-12-31
CAPACITAR A 8.000 PERSONAS EN PROTECCIÓN DE DERECHOS | EJECUTAR EL PLAN DE CAPACITACIÓN Y/O FORMACIÓN EN PROTECCIÓN DE DERECHOS | Realizar Eventos de promoción de derechos (Permanente) | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 730606 | $ 700.00 | $ 0.00 | $ 700.00 | Foro Virtual: Género, Cuidado y Salud Mental
|  | Elaboración del Plan de Capacitación y/o Formación para la promoción de derechos (Especifica) | 2022-01-01 | 2022-02-28 |  |  |  |  | Finalizado
|  | Ejecución del plan de capacitación y/o formación para la promoción de derechos (Permanente) | 2022-03-01 | 2022-12-31 |  |  |  |  | Ejecucicón del Curso Virtual de Violencia contra la Mujer
|  | Informe anual del proceso de capacitación y formación en derechos humanos (Especifica) | 2022-12-01 | 2022-12-31
CONFORMAR 10 CONSEJOS CONSULTIVOS DE DERECHO PARA CUMPLIMIENTO DE SU ROL Y ATRIBUCIONES | CONFORMAR LOS CONSEJOS CONSULTIVOS DE DERECHOS DEL DMQ | Coordinación Interinstitucional para la conformación de los Consejos Consultivos de Derechos arrastre 2021 (Especifica) | 2022-01-01 | 2022-06-30 |  |  |  |  | Cumplimiento de acuerdos interinstitucionales: Se cuenta con delegados de la SIS Se construye base de datos Coordinación con redes para la protección de derechos
|  | Conformación de los Consejos Consultivos de Derechos arrastre 2021 (Especifica) | 2022-01-01 | 2022-06-30 |  |  |  |  | Se inicia campaña de comunicación de Consejos Consultivos Capacitación a los equipos de la Secretaría de inclusión social y Secretaría de Coordinación Territorial
|  | Capacitación de los miembros del Pleno del CPD (Especifica) | 2022-06-30 | 2022-12-31
IMPLEMENTAR EL 100% EL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CONSEJOS CONSULTIVOS | FORTALECER LOS CONSEJOS CONSULTIVOS DE DERECHOS DEL DMQ | Implementación del Plan de Fortalecimiento de los Consejos Consultivos (Permanente) | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  |  |  | Se conforman comisiones para rendición de cuentas del CPD, conformadas por los CCD
|  | Elaboración del plan de Fortalecimiento de los Consejos Consultivos de Derechos del DMQ para el cumplimiento de su rol (Especifica) | 2022-01-01 | 2022-02-28 |  |  |  |  | Finalizado
|  | Informe del Plan de Fortalecimiento de los Consejos Consultivos (Especifica) | 2022-12-01 | 2022-12-31
ELABORAR 5 INFORMES DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL DE REDES DE PROTECCIÓN DE DERECHOS | ELABORAR INFORMES DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL DE REDES DE PROTECCIÓN DE DERECHOS EN EL DMQ | Coordinación con las redes y otros organismos del sistema para el fortalecimiento del SPI, mediante la participación ciudadana. (Permanente) | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  |  |  | Reunión de Red de Redes para seguimiento de implementación del Plan de Fortalecimiento Reunión con Red Rural del Sector Norcentral de Quito - Ruta Escondida. Acompañamiento a Mesa de Canalización de Casos, Red Sumemos Esfuerzos, Red La Ferroviaria
|  | Acompañamiento en la elaboración e implementación de herramientas de fortalecimiento de las redes para la protección de derechos ( Plan estrategico, ruta, protocolos) (Especifica) | 2022-01-01 | 2022-08-30 |  |  |  |  | Borrador Protocolo de actuación frente al conocimiento de casos de violencia o maltrato
|  | Informe anual del proceso de participación ciudadana para el fortalecimiento del Sistema de Protección Integral del DMQ (Especifica) | 2022-12-01 | 2022-12-31
IMPLEMENTAR 5 ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE DERECHOS | IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE DERECHOS Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | Apoyar técnicamente a los requerimientos de la SE y equipo técnico (Permanente) | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  |  |  | 5 Reflexión Técnica 2 notas
|  | Elaborar la Publicación periódico interno (Permanente) | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  |  |  | 1 periódico mensual
|  | Elaborar el Reporte de noticias y monitoreo (Permanente) | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  |  |  | 18 resúmes de noticias
|  | Gestionar información en las redes sociales y medios digitales institucionales (Permanente) | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  |  |  | Facebook Nuevos seguidores: 106 Publicaciones: 118 Interacciones: 3,665 Alcances: 13,362 Twitter Nuevos seguidores: 37 Publicaciones: 222 Alcances: 49600 Página web: 2 noticias vistas: 24,508
|  | Producción y reproducción de productos comunicacionales y publicitarios para la promoción de derechos” (Permanente) | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  |  |  | 9 diseños días emblemáticos 28 diseños campaña 8M 1 diseño Foro somos calle 1 diseño Transparencia 1 diseño folleto institucional 1 video campaña de la alegría
|  | Diseñar, elaborar y/o implementar estrategias de comunicación para la promoción de derechos de los GAP (Permanente) | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 730207 | $ 2,276.28 | $ 0.00 | $ 2,276.28 | 1 estrategía digital para la promoción de derechos de Mujeres 1 estrategía digital apoyo afectados sector la Gasca
|  | “Apoyar y/o planificar larealización de eventos institucionales” (Permanente) | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  |  |  | 4 eventos: 1 reunión de Consejo 1 FORO VIRTUAL GÉNERO, CUIDADO Y SALUD MENTAL 1 Foro Internacional Desde La Calle 1 MESA REDONDA: LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO
|  | Difundir, cubrir y/o gestionar información en medios tradicionales” (Permanente) | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  |  |  | 8 coberturas institucionales 9 entrevistas
|  | Gestionar la comunicación interna (Permanente) | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  |  |  | 1 difusión de material sobre transparencia institucional
|  | Publicar la información de Rendición de Cuentas, (Especifica) | 2022-03-01 | 2022-06-30 |  |  |  |  | actividad no comienza
TOTAL: | [5 empty] | $ 750,000.00 | $ 26,900.00 | 776900