## Primera reforma cronograma
| Gestión de la Fase Previa tomaría desde la aprobación del cronograma por parte del tribunal |  |  |  | Semana del 04 al 08 de marzo |  |  |  |  | Semana del 11 al 15 de marzo |  |  |  |  | Semana del 18 al 22 de marzo |  |  |  |  | Semana del 25 al 29 de marzo |  |  |  |  | Semana del 1 al 5 de abril |  |  |  |  | Semana del 8 al 12 de abril |  |  |  |  | Semana del 15 al 19 de abril |  |  |  |  | Semana del 22 al 26 de abril |  |  |  |  | Semana del 29 de abril al 03 de mayo |  |  |  |  | Semana del 06 al 10 de mayo |  |  |  |  | Semana del 13 al 17 de mayo |  |  |  |  | Semana del 20 al 24 de mayo |  |  |  |  | Semana del 27 al 31 de mayo |  |  |  |  | Semana del 03 al 07 de junio |  |  |  |  | Semana del 10 al 14 de junio |  |  |  |  | Semana del 17 al 21 de junio |  |  |  |  | Semana del 24 al 28 de junio |  |  |  |  | Semana del 01 al 05 de julio |  |  |  |  | Semana del 08 al 12 de julio |  |  |  |  | Semana del 15 al 19 de julio |  |  |  |  | Semana del 22 al 26 de julio |  |  |  |  | Semana del 29 de julio al 2 de agosto |  |  |  |  | Semana del 5 al 9 de agosto |  |  |  |  | Semana del 12 al 16 de agosto |  |  |  |  | Semana del 19 al 23 de agosto |  |  |  |  | Semana del 26 al 30 de agosto |  |  |  |  | Semana del 2 al 6 de septiembre |  |  |  |  | Semana del 9 al 13 de septiembre |  |  |  |  | Semana del 16 al 20 de septiembre |  |  |  |  | Semana del 23 al 27 de septiembre
ACCIÓN | ENERO |  |  | FEBRERO | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Posesión del tribunal de méritos y oposición | bar: Semana del 04 al 08 de marzo 4 to Semana del 15 al 19 de abril 15
Elaboración y aprobación de cronograma | bar: Semana del 04 al 08 de marzo 4 to Semana del 15 al 19 de abril 15
Gestión de documentos habilitantes * | bar: Semana del 04 al 08 de marzo 4 to Semana del 15 al 19 de abril 15
Elaborar y aprobar convocatoria | bar: Semana del 04 al 08 de marzo 4 to Semana del 15 al 19 de abril 15
Difusión previa | bar: Semana del 15 al 19 de abril 16 to Semana del 22 al 26 de abril 24
Convocatoria | bar: Semana del 22 al 26 de abril 25 to Semana del 29 de abril al 03 de mayo 1
Postulación | bar: Semana del 29 de abril al 03 de mayo 2 to Semana del 20 al 24 de mayo 24
Verificación de méritos | bar: Semana del 27 al 31 de mayo 27 to Semana del 03 al 07 de junio 7
Notificación a los postulantes * | bar: Semana del 10 al 14 de junio 10 to Semana del 10 al 14 de junio 14
Apelación a la verificación del mérito | bar: Semana del 17 al 21 de junio 17 to Semana del 17 al 21 de junio 19
Conocimiento y resolución de apelaciones | bar: Semana del 17 al 21 de junio 20 to Semana del 24 al 28 de junio 24
Notificación al tribunal de méritos * | bar: Semana del 24 al 28 de junio 25 to Semana del 24 al 28 de junio 26
Notificación a los postulantes * | bar: Semana del 24 al 28 de junio 27 to Semana del 01 al 05 de julio 1
Impugnaciones ciudadanas | bar: Semana del 01 al 05 de julio 2 to Semana del 08 al 12 de julio 8
Calificación y notificación de impugnaciones | bar: Semana del 08 al 12 de julio 9
Descargo de elementos probatorios | bar: Semana del 08 al 12 de julio 10 to Semana del 08 al 12 de julio 12
Resolución de impugnaciones | bar: Semana del 15 al 19 de julio 15 to Semana del 15 al 19 de julio 17
Notificación a los postulantes * | bar: Semana del 15 al 19 de julio 18 to Semana del 22 al 26 de julio 23
Aplicación de las pruebas psicométricas | bar: Semana del 22 al 26 de julio 24 to Semana del 22 al 26 de julio 26
Notificación y publicación de resultados | bar: Semana del 29 de julio al 2 de agosto 29
Aplicación de las pruebas de conocimientos | bar: Semana del 29 de julio al 2 de agosto 30 to Semana del 29 de julio al 2 de agosto 1
Notificación y publicación de resultados | bar: Semana del 29 de julio al 2 de agosto 2
Apelación a las pruebas de conocimientos | bar: Semana del 5 al 9 de agosto 5 to Semana del 5 al 9 de agosto 7
Resolución de apelaciones | bar: Semana del 5 al 9 de agosto 8 to Semana del 12 al 16 de agosto 13
Notificación al tribunal de méritos y postulantes* | bar: Semana del 12 al 16 de agosto 14
Evaluación psicológica clínica * | bar: Semana del 12 al 16 de agosto 15 to Semana del 26 al 30 de agosto 28
Entrevistas * | bar: Semana del 26 al 30 de agosto 29 to Semana del 2 al 6 de septiembre 4
Reporte de puntaje final * | bar: Semana del 2 al 6 de septiembre 5
Declaratoria de ganadores * | bar: Semana del 2 al 6 de septiembre 6
Presentación de documentos a la DMRH | bar: Semana del 9 al 13 de septiembre 9 to Semana del 9 al 13 de septiembre 11
Sesión de Pleno - Sorteo público - Posesión | bar: Semana del 9 al 13 de septiembre 12
Envío de resolución del Pleno a la DMRH | bar: Semana del 9 al 13 de septiembre 13 to Semana del 16 al 20 de septiembre 17
|  | * | El reglamento no especifica tiempo para estas actividades
|  | x | Días contemplados en el reglamento previo a la toma de pruebas
Días feriados
Días tentativos a ser validados conforme agenda del presidente del Pleno.