## Propuesta Cronograma SE
| Semana del 26 al 30 de mayo |  |  |  |  | Semana del 02 al 06 de junio |  |  |  |  | Semana del 09 al 13 de junio |  |  |  |  | Semana del 16 al 20 de junio |  |  |  |  | Semana del 23 al 27 de junio |  |  |  |  | Semana del 30 al 04 de julio |  |  |  |  | Semana del 7 al 11 de julio |  |  |  |  | Semana del 14 al 18 de julio |  |  |  |  | Semana del 21 al 25 de julio |  |  |  |  | Semana de 28 julio al 01 de agosto |  |  |  |  | Semana del 04 al 08 de agosto |  |  |  |  | Semana del 11 al 15 de agosto |  |  |  |  | Semana del 18 al 22 de agosto |  |  |  |  | Semana del 25 al 29 de agosto |  |  |  |  | Semana del 01 al 05 de septiembre |  |  |  |  | Semana del 08 al 12 de septiembre |  |  |  |  | Semana del 15 al 19 de septiembre |  |  |  |  | Semana del 22 al 26 de septiembre |  |  |  |  | Semana del 29 de septiembre al 03 de octubre |  |  |  |  | Semana del 11 al 15 de agosto |  |  |  |  | Semana del 01 al 05 de julio
ACCIÓN | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 1 | 2 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Designación tribunales
Gestión de documentos habilitantes
Elaboración y aprobación de cronograma
Difusión previa
Convocatoria
Postulación
Verificación de méritos
Notificación a los postulantes *
Apelación a la verificación del mérito
Conocimiento y resolución de apelaciones
Notificación al tribunal de méritos *
Notificación a los postulantes *
Impugnaciones ciudadanas
Calificación y notificación de impugnaciones
Descargo de elementos probatorios
Resolución de impugnaciones
Notificación y publicación de impugnaciones * | [59 empty] | x | x | x
Aplicación de las pruebas psicométricas | [62 empty] | 20 | 21 | 22
Notificación y publicación de resultados
Aplicación de las pruebas de conocimientos | [66 empty] | 26 | 27 | 28
Notificación y publicación de resultados
Apelación a las pruebas de conocimientos
Resolución de apelaciones
Notificación al tribunal de méritos y postulantes*
Entrevistas * | [77 empty] | 10 | 11 | 12 | 15
Reporte de puntaje final *
Declaratoria de ganadores *
Presentación de documentos a la DMRH
Sesión de Pleno - Sorteo público - Posesión
Envío de resolución del Pleno a la DMRH
[28 empty] | * | El reglamento no especifica tiempo para estas actividades
[28 empty] | x | Días contemplados en el reglamento previo a la toma de pruebas
Días feriados
Días tentativos a ser validados conforme agenda del presidente del Pleno.