65

DICIEMBRE 2020

INFORME DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN 2020 DEL
CONSEJO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

# INFORME DE IMPLEMENTACIÓN DEL

# PLAN DE CAPACITACIÓN ANUAL 2020

## INTRODUCCIÓN

El Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito; organismo encargado de la formulación, transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de las políticas públicas de protección de derechos en el Distrito Metropolitano de Quito , en concordancia con lo dispuesto en el Código Municipal y, conforme sus competencias y atribuciones, entre las que se establece: “Formular estrategias de comunicación, difusión, capacitación y sensibilización sobre los derechos humanos (…)”.Los procesos de capacitación  y formación se  constituyen en herramientas que contribuyen en la  sensibilización de las y los ciudadanos  y aportan en la garantía, vivencia plena y  exigibilidad  de los derechos de las personas en general y aquellas que pertenecen a los grupos de atención prioritaria, en situación de riego y/o vulnerabilidad, animales y naturaleza;  por tanto la capacitación se  constituye en  un eje fundamental para promover el ejercicio de derechos, el trabajo articulado entre los diferentes organismos del Sistema Integral de Protección así como promover la participación y corresponsabilidad ciudadana.

Al respecto, el Consejo de Protección de Derechos del DMQ, desarrolló el Plan de Capacitación mismo que se implementó durante todo el ejercicio fiscal 2020.

- OBJETIVO

Presentar a la Secretaria Ejecutiva del Consejo de Protección de Derechos del DMQ, el informe de ejecución del Plan de capacitación 2020 mismo que estuvo orientado a la participación de los miembros de los organismos que conforman el Sistema de Protección Integral en el DMQ y ciudadanía en general.

## DESARROLLO

El Plan de Capacitación implementado desde el Consejo de Protección de Derechos se basó en los planteamientos del constructivismo, educación popular y diálogo de saberes, como estrategias metodológicas primordiales que dinamizan la construcción de conocimientos y transformación de las prácticas y conductas sociales.

En los últimos tiempos y aún más en el marco de la emergencia sanitaria, se han desarrollado algunas herramientas tecnológicas que han facilitado llevar a acabo procesos socioeducativos de capacitación, formación desde el ámbito no escolarizado.

De esta manera existe una tendencia al incremento de nuevas formas de aprendizaje, en donde las tecnologías digitales tienen una gran incidencia.  Entre ellas, se encuentra el “Moodle”, una plataforma de E-learning, de código abierto para dictar cursos de capacitación y gestionar material educativo a través de internet. Esta es una herramienta gratuita que permite a las y los usuarios acceder a recursos para apoyar sus procesos educativos.

Tomando en consideración que la emergencia sanitaria generada por la pandemia por la  COVID-19, se mantendrá vigente por un largo período, es importante potencializar el uso de medios digitales para gran parte de los procesos de enseñanza aprendizaje

En este contexto el Consejo de Protección de Derechos ha configurado un modelo educativo abierto permitirá impulsar aprendizajes significativos, integrando por una parte conceptos y por otra parte la experiencia concreta, que permita incidir personalmente en cada participante y su entorno social.

Para el efecto, y con el apoyo de la plataforma digital se planificaron para el 2020 la ejecución de procesos de capacitación en dos líneas: presencial y virtual

| Procesos de capacitación 2020 - MODALIDADES |  |
| --- | --- |
| 3.1 MODALIDAD PRESENCIAL | 3.2 MODALIDAD VIRTUAL |
| - 3.1.1Formación de defensores de derechos humanos - Población Objetivo: Integrantes de los Consejos Consultivos de Derechos. - 3.1.2Talleres presenciales con actores del Sistema de protección integral - Población Objetivo: Integrantes de la Red de Redes para la Protección de Derechos | - 3.2.1Introducción a los derechos humanos - Población Objetivo: Servidores Municipales especialmente AMC, AMT y Bomberos. - Población Objetivo: Ciudadanía en General - 3.2.2 Introducción a los derechos de las personas de diversidades sexo genéricas. - Población Objetivo: Ciudadanía en General - 3.2.3 Introducción a los derechos de las personas adultas mayores. - Población Objetivo: Ciudadanía en General - 3.2.4 Violencia contra las Mujeres y mecanismos de protección en el marco del SPI. Población Objetivo: Ciudadanía en General |

3.2 Modalidad presencial

Los procesos de capacitación presencial han sido motivados desde requerimientos puntuales de la Secretaría Ejecutiva o requerimiento de los actores del Sistema de Protección Integral.  Esta metodología posibilita una relación directa, vivencial, experimental de los participantes con las temáticas que se abordan.

Por los motivos expuestos generados en el marco de la emergencia sanitaria provocada por la  COVID-19, los procesos de formación y capacitación presencial planificados bajo esta modalidad fueron suspendidos presencialmente , sin embargo, con la ayuda de la tecnología y para precautelar la salud integral tanto de los participantes como del personal técnico del Consejo de Protección de Derechos del DMQ, se da inicio al proceso de capacitación mediante la plataforma zoom del Consejo de Protección de Derechos.

De esta manera se han ejecutado los siguientes talleres virtuales:

3.1.1 PROCESO DE FORMACIÓN DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS:

Este proceso se desarrolla a través de la Plataforma Zoom del Consejo de Protección de Derechos, fue dirigido especialmente a los miembros de los Consejos Consultivos de Derechos en concordancia con la Resolución No. 157 el Pleno del Consejo de Protección de Derechos, donde resolvió: “Artículo 2.- CREAR UNA COMISIÓN CONFORMADA POR LA SOCIEDAD CIVIL PARA QUE PRESENTE ANTE EL PLENO UNA PROPUESTA DE FORTALECIMIENTO DE LOS CONSEJOS CONSULTIVOS DE DERECHOS” , en este contexto se conforma una Comisión Ocasional la cual aprobó el “Plan para el fortalecimiento de los Consejos Consultivos” el mismo que dentro de sus componentes contempla la ejecución del  “Plan de capacitación a los miembros de los Consejos Consultivos de Derechos”  en este contexto se estructura una planificación enfocada al fortalecimiento de las capacidades de los Consejos Consultivos y desde esta perspectiva puedan ejercer sus competencias conforme establece el Código Municipal.

En este proceso, luego de haber sido debidamente socializado con Consejeros, Coordinadores y Secretarios de cada Consejo, se realizó la inscripción de los miembros de los Consejos Consultivos de Derechos (CCD) en la plataforma virtual del Consejo de Protección de Derechos, registrándose un total de 60 personas, de las cuales 42 son miembros de los CCD y 18 personas no, sin embargo, pertenecen a las organizaciones que son parte de los Consejos Consultivos de Derechos.

Este proceso de formación se desarrolló en ocho talleres virtuales, de forma general se encuentran el siguiente detalle:

| CONTENIDOS TEMÁTICOS | FECHAS | FACILITADORES/AS | ASISTENTES POR TALLER |
| --- | --- | --- | --- |
| Taller de Derechos Humanos | 22-09-2020 | Marco Urbina | 32 personas |
| Enfoque de Derechos y Aproximación a La Interseccionalidad. | 29-09-2020 | Daniela Pabón | 22 personas |
| Taller de Grupos de Atención Prioritaria en Situación de Vulnerabilidad y Riesgo en el DMQ. | 6-10-2020 | Daniela Pabón | 33 personas |
| Taller Sistema de Protección Integral en el DMQ | 13-10-2020 | Tatiana Montalvo | 28 personas |
| Rutas de Protección de Derechos | 20-10-2020 | Tatiana Montalvo | 20 personas |
| Taller de Política Pública | 27-10-2020 | Daniela Pabón | 25 personas |
| Mecanismos de Participación Ciudadana | 10-11-2020 | Silvana Haro/Giovanny Pazmiño | 31 personas |
| Taller de Comunicación Estratégica | 17-11-2020 | Christian Carrera | 30 personas |

En promedio general 28 personas asistieron mediante la plataforma zoom al proceso de formación, 16 personas accedieron a las evaluaciones en la plataforma Moodle.

Al finalizar las evaluaciones respecto del proceso de aprendizaje, se colocó en la plataforma, previo a la emisión del certificado de participación, una encuesta cuantitativa del proceso, que permita retroalimentar el proceso de capacitación implementado desde el Consejo de Protección de Derechos, los propuestos fueron los siguientes:

- Los contenidos de este proceso de formación fueron adecuados a las necesidades de los Consejos Consultivos de Derechos

- El tiempo de cada taller de trabajo fue apropiado

- El número de talleres de formación mantenidas con los Consejos Consultivos de Derechos han sido adecuados

- Las y los facilitadores del proceso de formación ayudaron a la comprensión de los temas expuestos

- Las y los facilitadores utilizaron materiales y apoyos didácticos (Videos, presentaciones) que facilitaron la comprensión de los temas expuestos.

- Los cuestionarios y evaluación de cada taller fueron los adecuados

- Este proceso de formación contribuye al trabajo que realizan los Consejo Consultivo de Derechos.

- En las sesiones mejoré mis vínculos con las y los miembros de los Consejos Consultivos de Derechos

- Me encuentro satisfecha/o con este proceso de formación

- Considera  que este proceso de formación debe realizarse el próximo año

Los parámetros de calificación fueron los siguientes: Totalmente de acuerdo, de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, en desacuerdo, totalmente en desacuerdo.

De acuerdo a los reportes generados por la plataforma Moodle en relación a la evaluación cualitativa a la cual accedieron 16 participantes del curso virtual, los resultados fueron los siguientes:

El 35% de participantes consideran estar totalmente de acuerdo con todos los ítems de evaluación, el 53,75% indican estar de acuerdo, el 7,5% manifiestan no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo y apenas el 3,75% indican estar en desacuerdo con el proceso de formación a CCD.  De esta manera se considera que el proceso de formación cumplió de manera satisfactoria con las necesidades de las y los integrantes de los CCD alcanzando el 88% de aceptación.

De esta información es importante resaltar que las y los participantes en su mayoría indican que este proceso debe implementarse y fortalecerse en el 2021.

3.1.2 TALLERES PRESENCIALES CON ACTORES DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL.

Dirigidas a las y los integrantes y operadores del Sistema de Protección Integral del DMQ, integrantes de las Redes de Protección de Derechos y demás actores claves en temas coyunturales.

En este contexto, se encaminó un proceso de capacitación con la Red de Redes, en el Plan de Capacitación 2020 se planificó la implementación de este proceso en forma presencial, sin embargo, debido a la emergencia sanitaria ocasionada por la COVID-19 estos talleres se ejecutaron de manera virtual.

TALLERES DE CAPACITACIÓN A LA RED DE REDES:

| Temáticas | Entidad responsable y fecha de ejecución | Asistentes por taller |
| --- | --- | --- |
| Taller Introducción a los Derechos Humanos | CEJ Delicia/ Marco Urbina (17 de septiembre) | 82 participantes |
| Taller enfoque de igualdad y aproximación a la interseccionalidad | Consejo de Protección de Derechos Daniela Pabón/ (18 de septiembre) | 77 participantes |
| Taller de Grupos de Atención Prioritaria en situación de Vulnerabilidad y/o riesgo en el DMQ. | Consejo de Protección de Derechos/Daniela Pabón (24 de septiembre) | 82 Participantes |
| Taller de Rutas y mecanismos de Protección en el marco del Sistema de Protección Integral | Consejo de Protección de Derechos /Giovanny Pazmiño (1 de octubre) | 39 participantes |
| Comunicación Estratégica | Consejo de Protección de Derechos /Cristina Puente (14 de Octubre) | 41 participantes |
| Violencias | FISCALIA/Mayra Soria (21 de Octubre) | 97 participantes |
| Salud sexual y reproductiva/ embarazo adolescente | MSP CZ9 /Medardo Vaca Y Carla Pazmiño (29 de octubre) | 191 participantes |
| Atención en Crisis / Primeros Auxilios Psicológicos | CEJ CALDERON (5 de noviembre) | 50 personas |
| Normativas vigentes Adultos Mayores, niños, niñas y adolescentes y mujeres. | Defensoría del Pueblo/Surkuna (15 de noviembre) | 89 participantes |
| Autocuidado para integrantes de la Red de Redes (Rueda Comunitaria) | Aldeas Infantiles y CEJ Quitumbe (5 de octubre) | 13 participantes |
| Total de participantes |  | 761 personas |

TALLERES DE CAPACITACIÓN FORMADOR DE FORMADORES:

La capacitación formador de formadores es un proceso sostenido que busca desarrollar habilidades, destrezas y capacidades en las y los asistentes para que se constituyan en promotores de derechos en el Distrito Metropolitano de Quito.

Este proceso se llevó a cabo de manera semanal, en 8 talleres, con una duración aproximada de 3 horas,  con un promedio de 44 participantes, se ejecutó el 100% de lo planificado.

| Temáticas | Entidad responsable y fecha de ejecución | Asistentes por taller |
| --- | --- | --- |
| Educación Popular | Laureano Nastul (25 de septiembre) | 74 participantes |
| Metodología Popular | Laureano Nastul (2 de Octubre) | 48 participantes |
| El aprendizaje significativo | Marco Urbina (16 de Octubre) | 47 participantes |
| Herramientas en los procesos de facilitación | Marco Urbina (23 de octubre) | 38 participantes |
| Herramientas Comunicacionales en el proceso de enseñanza aprendizaje | Ernesto Beltrán (30 de octubre) | 40 participantes |
| Herramientas Comunicacionales en el proceso de enseñanza aprendizaje | Ernesto Beltrán (6 de noviembre) | 30 participantes |
| El facilitador como Sujeto de Derechos I | Giovanny Pazmiño (13 de noviembre) | 38 participantes |
| El facilitador como Sujeto de Derechos II | Giovanny Pazmiño - de noviembre) | 38 participantes |

Las y los participantes fueron sensibilizados en las diversas herramientas que el formador debe tomar en cuenta en los procesos que desarrolle (metodología de educación popular, modelo educativo, metodología, técnicas de facilitación, planificación y el facilitador como sujeto de derechos).

TALLERES VIRTUALES CON OTROS OPERADORES DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL Y ENTIDADES SOLICITANTES:

Dirigidos a las y los integrantes y operadores del Sistema de Protección Integral del DMQ y demás actores claves en temas coyunturales.

Estos talleres se implementan bajo la solicitud específica de alguna de las instancias y organismos que conforman el Sistema, debido a la emergencia sanitaria ocasionada por la COVID-19 estos talleres se ejecutaron de manera virtual.

| Temáticas | Fecha | Participantes |
| --- | --- | --- |
| Taller adolescentes infractores Derechos de participación. | (24 de septiembre) | 45 participantes |
| Taller con estudiantes UDLA sobre Ruta de Protección de Derechos para mujeres víctimas de violencia. | (6 de noviembre) | 23 participantes |
| Taller sobre Derechos Humanos y enfoque de derechos a Agentes de Control en el marco de la implementación de la estrategia de trabajo infantil | (10 de diciembre) | 42 personas |
| Taller Sobre el Sistema de Protección Integral y Enfoque de Derechos orientado a Cultura Metro – Metro de Quito | (21 de agosto) | 38 participantes |
| Total de participantes |  | 148 participantes |

## 3.2 Modalidad Virtual- Plataforma Moodle

Actualmente, la capacitación virtual se ha constituido como una herramienta que permite que las y los participantes optimizar su tiempo ya que pueden acceder libremente desde cualquier sitio y dispositivo en el que tengan conexión a internet, y además en el contexto actual generado por el COVID-19, evitar el riesgo de contagio.

Esta modalidad se ha implementado para servidoras y servidores de las instituciones que forman parte del Sistema de Protección Integral, miembros del Pleno del Consejo de Protección de Derechos, servidoras y servidores de la Secretaría Ejecutivo del CPD, miembros de los Consejos Consultivos de Derechos y de organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía en general interesada en las temáticas a ser desarrolladas.

De esta forma el al año 2020 se han ejecutado los siguientes cursos virtuales:

| Curso Virtual | Acciones | Participantes |
| --- | --- | --- |
| 3.2.1 Violencia contra las Mujeres y mecanismos de protección en el marco del SPI. | Contenidos desarrollados y curso implementado | 725 participantes (abril-mayo) |
| De acuerdo a la evaluación cualitativa a la cual accedieron 143 participantes, de acuerdo a los ítems de evaluación el 76,36% consideran que el curso virtual es muy apropiado, el 21,67% indican que es apropiado, y apenas el 1,67% indican que el curso es poco apropiado. Además el 100% de participantes, mencionan que conocen como proceder ante un caso de violencia contra las mujeres y el mismo 100% indican que recomendarían el curso a otras personas. De esta manera con base en la tabulación de la encuesta aplicada a las y los participantes consideran que el curso virtual cumplió de manera muy satisfactoria con un 98% de aprobación. |  |  |
| 3.2.2 “Introducción a los Derechos Humanos: grupos de atención prioritaria y sistema de protección integral” | Contenidos desarrollados y curso implementado | 928 participantes (julio) 687 participantes (agos-sept) TOTAL 1615 PARTICIPANTES |
| De acuerdo a la evaluación cualitativa a la cual accedieron 378 participantes, de acuerdo a los ítems de evaluación el 73,94% consideran que el curso virtual es muy apropiado, el 25,66% indican que es apropiado, y apenas el 0,35% indican que el curso es poco apropiado. Además el 100% de participantes indican que recomendarían el curso a otras personas. De esta manera con base en la tabulación de la encuesta aplicada a las y los participantes consideran que el curso virtual cumplió de manera muy satisfactoria con un 99,60% de aprobación. |  |  |
| Plataforma del Instituto Metropolitano de Capacitación ICAM “Introducción a los Derechos Humanos: grupos de atención prioritaria y sistema de protección integral” | Contenidos desarrollados, curso implementado | 929 participantes (mayo-junio) 308 participantes (julio) 295 participantes (agosto) 397 (septiembre) 1405 (octubre) 1292 (nov-18 diciembre) TOTAL 4626 PARTICIPANTES |
| Como podemos observar han accedido a la capacitación de forma virtual 4626 servidoras y servidores municipales entre los cuales se encuentra el personal operativo y administrativo de la Agencia Metropolitana de Control (Agentes de Control Metropolitano), Agencia Metropolitana de Tránsito (Agentes Metropolitanos de Tránsito). De acuerdo a la evaluación cualitativa del curso virtual realizado en la plataforma virtual del Instituto Metropolitano de Capacitación las y los servidores municipales en promedio califican al curso con un 3,50/4, con lo cual se calificaría a este primer proceso de capacitación como satisfactorio con una aprobación del 87% de la población objetivo planificada por el Pleno del Consejo de Protección de Derechos del DMQ. |  |  |
| 3.2.3 Introducción a los Derechos de las personas de diversidades sexo-genéricas | Contenidos en desarrollados | 359 participantes (noviembre) |
| De acuerdo a la evaluación cualitativa a la cual accedieron 156 participantes, de acuerdo a los ítems de evaluación el 73,82% consideran que el curso virtual es muy apropiado, el 25,53% indican que es apropiado, y apenas el 0,64% indican que el curso es poco apropiado. Además el 100% de participantes indican que recomendarían el curso a otras personas. De esta manera con base en la tabulación de la encuesta aplicada a las y los participantes consideran que el curso virtual cumplió de manera muy satisfactoria con un 99,36% de aprobación. |  |  |
| 3.2.4 Curso virtual de derechos de las personas adultas mayores | Contenidos elaborados y para aprobación de la Secretaria Ejecutiva del CPD | Por conmemorarse el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la mujer se solicita el relanzamiento del curso virtual de Violencia contra las Mujeres. |
| Violencia contra las mujeres y mecanismos de protección en el marco del SPI (actualización) | Contenidos rediseñados y actualizados. | 2186 participantes (diciembre) |
| De acuerdo a la evaluación cualitativa a la cual accedieron 374 participantes, el 77,27% consideran que el curso virtual es muy apropiado, el 22,33% indican que es apropiado, y apenas el 0,58% indican que el curso es poco apropiado. Además el 99,7% de participantes indican que recomendarían el curso a otras personas. De esta manera con base en la tabulación de la encuesta aplicada a las y los participantes consideran que el curso virtual cumplió de manera muy satisfactoria con un 99,60% de aprobación. |  |  |

Es importante informar que para el lanzamiento de cada uno de los cursos virtuales se genera un proceso que parte desde la elaboración de una ficha instruccional que guía el proceso de construcción de contenidos y pasa por la aprobación de las autoridades del Consejo de Protección de Derechos.

Estos contenidos una vez aprobados son virtualizados de una manera muy sencilla, en la cual se trata de colocar la información de una manera más resumida con la inclusión de videos e imágenes que hacen que las y los participantes generen aprendizajes significativos que les motiven a modificar prácticas cotidianas hacia la protección de los derechos humanos.

Una vez que el curso se encuentra en la plataforma virtual la unidad de participación y coordinación territorial y el área de informática constantemente monitorean la implementación de los cursos virtuales respondiendo las observaciones, sugerencias y preguntas que generan las y los participantes al correo: aulavirtualquito@gmail.com

- CONCLUSIONES

- El Plan de Capacitación del Consejo de Protección de Derechos 2020, se diseñó como un proceso que contribuye al ejercicio pleno de los derechos de los grupos de atención prioritaria, en situación de riego y/o vulnerabilidad, animales y naturaleza; este Plan consideraba el trabajo articulado entre los diferentes organismos del Sistema de Protección Integral y se basaba en promoción de la participación y corresponsabilidad ciudadana. Con la declaratoria de Emergencia Sanitaria por el COVID 19, este Plan se adaptó exitosamente a la nueva realidad que priorizó el ámbito virtual y demandó nuevos contenidos de las y los actores.

- Se implementaron 4 cursos virtuales en la plataforma Moodle del Consejo de Protección de Derechos, con un total de 9511 participantes, en los temas de: Introducción a los derechos humanos, Introducción a los derechos de las personas de diversidades sexo genéricas, Violencia contra las Mujeres y mecanismos de protección en el marco del SPI. El curso virtual Introducción a los derechos de las personas adultas mayores está diseñado y deberá implementarse en el año 2021.

- De acuerdo a las encuestas cualitativas a la cuales los participantes acceden de manera voluntaria se conoce que los cursos virtuales son calificados de manera satisfactoria y que las y los participantes recomiendan el uso de nuestra plataforma virtual.

.

- En cumplimiento a la Resolución No. 068 el Pleno del Consejo que por unanimidad aprueba la “Implementación de un proceso de capacitación para los funcionarios de las siguientes instancias y organismos: Agencia Metropolitana de Control, la Agencia Metropolitana de Tránsito y el Cuerpo de Bomberos del DMQ”; se coordinó con el Instituto de Capacitación Municipal del Distrito Metropolitano de Quito -ICAM- para la construcción e implementación del Curso Virtual de Introducción a los Derechos Humanos, 4.626 servidoras y servidores municipales  participaron en el curso de capacitación virtual. Las y los servidores municipales asignan un puntaje de 3,5/4 puntos al curso virtual, por lo que se define a este proceso de capacitación como satisfactorio.

- Se implementó el proceso de formación a miembros de los 10 Consejos Consultivos de Derechos a fin de fortalecer sus capacidades en el marco del cumplimiento de su rol en el Sistema de Protección Integral. Participaron 62 personas, de las cuales 42 personas son miembros de los Consejos Consultivos de Derechos. El proceso de formación cumplió de manera satisfactoria con las necesidades de las y los integrantes de los CCD alcanzando el 88% de aceptación.

- 761 miembros de entidades públicas y privadas que son parte de redes tanto temáticas como territoriales y que se articulan en el espacio de red de redes y participaron en los talleres, fueron sensibilizados en temáticas de derechos humanos y protección integral.

- En promedio 44 personas realizan el proceso de capacitación formador de formadores que se implementó con el objetivo de capacitar a las y los profesionales para que generen condiciones de respeto, inclusión, igualdad, en los procesos de sensibilización, información y formación que desarrollen en las instituciones y comunidad.

.

- Los procesos de capacitación y formación realizados de acuerdo al Plan de capacitación del Consejo de Protección de Derechos 2020, al Plan de Fortalecimiento de CCD y al Plan de Fortalecimiento de las Redes para la Protección de Derechos, registran un cumplimiento del 100% de lo programado.

- RECOMENDACIONES:

- Debido a la situación de emergencia presentada por el COVID-19, el riesgo de contagios en espacios cerrados donde se presente aglomeración de personas continuará siendo un peligro, por lo cual para este nuevo año es importante repotenciar la plataforma virtual del Consejo de Protección de Derechos.

- La alta demanda de participantes por el ingreso en nuestros procesos de capacitación hace necesaria la incorporación de herramientas pedagógicas en el Moodle, por lo cual es importante que el equipo técnico evalúe la capacidad del servidor donde se aloja la plataforma virtual para el uso de estos insumos.

.

- Fortalecer las capacidades técnicas del equipo del Consejo de Protección de Derechos encargado del proceso de capacitación y generación de contenidos para implementar herramientas e insumos que permitan a las y los participantes generar aprendizajes significativos que les permitan conocer y modificar conductas y patrones para la protección de los derechos humanos.

| ACCIÓN | RESPONSABLE | SIGLA UNIDAD | FECHA | SUMILLA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elaborado por: | GI | UPCT | 15-01-2021 |  |
| Revisado y aprobado por: | SH | CT | 15-01-2021 |  |

Adjunto informe del proceso de capacitación desarrollado en coordinación con ICAM.